## ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템
공정명 | 중요도 |  |  | 시작예정일 | 종료예정일 | 산출물 | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템
[7 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차 | 23주차 | 24주차 | 25주차 | 26주차 | 27주차 | 28주차 | 29주차 | 30주차 | 31주차 | 32주차 | 33주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차 | 23주차 | 24주차 | 25주차 | 26주차 | 27주차 | 28주차 | 29주차 | 30주차 | 31주차
[7 empty] | 4월 1주차 | 4월 2주차 | 4월 3주차 | 4월 4주차 | 4월 5주차 | 5월 1주차 | 5월 2주차 | 5월 3주차 | 5월 4주차 | 5월 5주차 | 6월 1주차 | 6월 2주차 | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차 | 8월 5주차 | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차 | 10월 5주차 | 6월 1주차 | 6월 2주차 | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차 | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차 | 10월 5주차 | 11월 1주차 | 11월 2주차 | 11월 3주차 | 11월 4주차 | 12월1주차 | 12월2주차 | 12월3주차 | 12월4주차 | 12월5주차
| Stage | Step | Task |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30
ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 | [6 empty] | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 3%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 6%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 9%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 12%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 15%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 18%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 21%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 24%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 27%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 30%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 37.5%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 45%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 52.5%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 60%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 61.68%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 63.36%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 65.04%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 66.72%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 68.4%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 70.08%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 71.76%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 73.44%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 75.12%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 76.8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 78.48%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 80.16%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 81.84%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 84%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 87.2%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 90.4%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 93.6%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 32주차: 96.8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 33주차: 100%
요구정의 | 30% | 100% |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 |  | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 10%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 30%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 40%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 60%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 70%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 80%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 90%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 32주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 33주차: 100%
요구사항 정의 |  | 100%
요구사항 확정 | 100% |  | 100% | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 요구사항 정의서 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [23 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
설계 | 30% | 100% |  | 2024-06-03 | 2024-06-28 |  | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 25%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 75%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 32주차: 100%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 33주차: 100%
화면 설계 |  | 50%
화면 설계 | 50% |  | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 화면정의서, 화면목록 | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 25%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 25%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 0% | 100%
테스트 설계 |  | 50%
단위테스트 설계 | 50% |  | 100% | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 단위테스트체크리스트 | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 50%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 25%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 25%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 0% | 100%
개발 | 40% | 100% |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 4.2%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 8.4%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 12.6%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 16.8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 21%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 25.2%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 29.4%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 33.6%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 37.8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 42%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 46.2%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 50.4%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 54.6%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 60%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 68%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 76%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 84%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 32주차: 92%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 33주차: 100%
코딩 |  | 60%
크롤링으로 데이터 구축 | 20% |  | 30% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [15 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 100%
화면 개발 | 20% |  | 40% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [15 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 100%
GPT API 연동 | 20% |  | 30% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [15 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 100%
단위 테스트 실시 |  | 40%
단위테스트 실시 | 40% |  | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 단위테스트체크리스트(결과) | ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 32주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 33주차: 20%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 1주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 2주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 3주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 4주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 5주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 6주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 7주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 8주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 9주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 10주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 11주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 12주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 13주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 14주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 15주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 16주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 17주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 18주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 19주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 20주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 21주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 22주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 23주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 24주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 25주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 26주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 27주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 28주차: 0%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 29주차: 8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 30주차: 8%; ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 31주차: 8% | 100%