## 표지
작 성 일
2024.04.01
보 안
대외비
버 전
1.0
요구사항정의서
멘토링 ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템
프로젝트

## 개정이력
문서 개정 이력(Project Based)
문서명 |  | 요구사항정의서
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 승인자
|  |  |  | PL | PM
1 | 2024.04.01 | 최초 작성 | 전태현, 김선미 , 김유미, 이아인 | 멘티 | 정희수

## 요구사항정의서
멘토링 ChatGPT API를 활용한 기사 요약 시스템 프로젝트 | [13 empty] | 요구사항정의서
No | RFP 요구사항 ID | RFP 요구사항 내용 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 설명 | 유형 | 요구사항 해결 방안 | 관련 요구사항 ID | 중요도 | 난이도 | 담당팀 | 관련 근거 |  | 요구사항변경여부 | 수용 여부 | 변경근거 | 비고
[12 empty] | 출처 | 생성/변경일자
1 | FUR-001 | ○ 스포츠 > 축구 기사 데이터 구축 ○ 구축할 데이터 정의 ○ 데이터 수집시 발생하는 오류 로그 및 처리 방안 ○ 데이터 수집 처리 시간 준수 | REQ-SMRY-CRW-F-001 | 데이터 수집 기능 | 1. 크롤링 대상 : 네이버 스포츠 뉴스 페이지 2. 크롤링 주기 : 매일 23시 3. 수집 데이터 종류 - 제목, 내용, 사진, 작성자, 작성일시, 기사 URL | 기능 | 1. https://sports.news.naver.com/kbaseball/index, https://sports.news.naver.com/kfootball/inde 사이트의 데이터를 크롤링 2. 스케줄러로 Cron을 사용하여 매일 23시에 자동으로 실행되도록 설정 3. 크롤링 코드에서 경기 결과, 선수기록, 팀 순위를 각각의 URL 또는 API 엔드포인트로부터 수집 후 JSON형식으로 파싱하여 처리 |  | 중 | 중 | 김선미 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-CRW-Q-001 | 데이터 구조 정의 | 1. 데이터베이스 : 관계형 데이터베이스 2. 데이터 삽입 방식 - 기존 데이터와 중복되는 경우 업데이트 - 새로운 데이터는 삽입 | 비기능 | 1. 적합한 데이터베이스를 설치하고 필요한 테이블 구조를 정의 2. 뉴스 데이터(제목, 내용, 작성일, 작성자)를 위한 테이블 스키마를 설계 3. 데이터 삽입 전 중복여부 확인 후 중복되는 경우 업데이트, 새로운 데이터는 삽입하는 로직을 구현 |  | 중 | 중 | 김선미 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-CRW-F-002 | 데이터 수집시 발생하는 오류 로그 및 처리 방안 | 1. 오류발생 시 로그 기록 - 크롤링 오류 (예: 페이지 접근 불가, 데이터 형식 변경 등) - 데이터베이스 오류 (예: 삽입 실패, 연결 실패 등) | 기능 | 1. 크롤링 및 데이터베이스 작업 중 발생하는 오류를 로깅하는 시스템을 구축 |  | 중 | 중 | 김선미 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-CRW-Q-002 | 데이터 수집 처리 시간 준수 | 1. 응답 시간 - 크롤링 및 데이터 삽입 작업은 30분 이내 완료 | 비기능 | 1. 크롤링 및 데이터 삽입 작업의 효율성을 높이기 위해 비동기 프로그래밍 기법 사용 |  | 중 | 중 | 김선미 |  |  | 신규 | 수용
2 | FUR-002 | ○ ChatGPT api 설정 ○ api를 활용하여 기사를 세줄 요약할 수 있는 기능 구현 - 요약하는 데이터는 화면에서 세줄이내로 요약 되어야 함 - 크롤링된 데이터를 활용할 수 있어야 함 | REQ-SMRY-GPT-F-001 | ChatGPT api 설정 | 1. 프로젝트 내에 ChatGPT api 설정 | 기능 | 1. 프로젝트내에 ChatGpt api 적용 |  | 중 | 중 | 전태현 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-GPT-F-002 | AI 기사 요약기능 개발 | 1. 크롤링을 통해 수집된 기사를 ChatGPT api를 사용하여 세줄로 요약하는 기능 구축 | 기능 | 1. api를 통하여 기사를 세줄 요약해주는 기능 구축 - 기능이 작동하는건 스케줄러 기능을 통한 데이터 크롤링 종료 이후에 시작할 수 있어야 함 - 수집된 기사의 데이터를 세줄로 요약 할 수 있어야 함 |  | 중 | 중 | 전태현 |  |  | 신규 | 수용
3 | FUR-003 | ○ 이용자에게 크롤링된 기사목록을 제공하는 화면 개발 ○ 기사내용을 AI로 요약한 결과화면 제공 ○ 이용자가 많이 찾아본 기사순으로 랭킹기사 목록 제공 | REQ-SMRY-FRONT-F-001 | 기사목록제공 | 1. 키워드 검색을 통해 사용자가 원하는 기사를 쉽게 찾을 수 있는 기능 제공 2. 수집한 기사를 목록 형태로 제공 3. 출력 데이터 종류 - 제목, 작성자, 작성일시 | 기능 | 1. 스포츠 종목별(야구, 해외야구, 축구, 해외축구 등) 뉴스 카테고리 제공 2. 하루를 기준으로 수집된 기사를 제공한다. 3. 기사검색은 제목,내용으로 검색을 제공한다. 4. 날짜별, 인기 순 등으로 기사를 필터링할 수 있는 기능을 제공한다. |  | 중 | 중 | 이아인, 김유미 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-FRONT-F-002 | 랭킹기사제공 | 1. 이용자가 많이 본 기사 순으로 실시간 랭킹기사제공 | 기능 | 1. 테이블에 조회수 데이터를 활용하여 스포츠 종목별 인기 기사 랭킹 제공 (야구, 해외야구, 축구, 해외축구 등) 한다. |  | 중 | 중 | 이아인, 김유미 |  |  | 신규 | 수용
|  |  | REQ-SMRY-FRONT-F-003 | 기사 상세 페이지 제공 | 1. 사용자가 선택한 기사의 상세 내용 제공 2. 출력 데이터 종류 - 제목, 내용, 사진, 작성자, 작성일시, 원문 링크 3. 기사 요약 기능 제공 |  | 1. 기사 상세 페이지에서 GPT 요약 텍스트를 제공 |  | 중 | 중 | 이아인, 김유미 |  |  | 신규 | 수용

## 가이드
작성가이드
항목 명 | 작성 방법 | 필수 여부
No | 일련번호, 추후 통합에 사용(임의 변경 금지: 요구사항 세분화 시 No는 건들이지 말 것) | N
요구사항 ID | 도출된 요구사항의 ID를 Unique하게 부여한다. 예) REQ-업무구분구분-업무코드-기능/비기능-일련번호 REQ-APP-COM-F-001 : 응용(공통) 업무의 기능요구사항, Function, REQ-APP-COM-Q-001 : 응용(공통) 업무의 비기능 요구사항, Quality | Y
요구사항명 | 요구사항의 명을 기술한다. 유일한 명칭을 부여해야 함. | Y
요구사항 설명 | 요구사항 내용을 기술한다. (출처가 RFP인 경우는 RFP 기준으로 작성) | Y
유형 | 기능 : 개발된 기능을 통해 요구사항 구현여부 판단이 가능한 요구사항 또는 테스트를 통한 결과 확인이 가능한 요구사항 ( 예. 등록, 수정, 삭제, 조회 등의 프로그램 구현 요구사항) 비기능 : 기능이 아닌, 별도의 결과물 또는 납품제품 등을 통해 확인이 가능한 요구사항 인터페이스 : 내외부 시스템과의 인터페이스에 해당하는 요구사항 | Y
요구사항 해결방안 | 요구사항에 대해 구현방안을 기술한다. 반드시 명확하고 구체적으로 작성할 것(향후 과업범위 수용 여부에 대한 고객과의 이슈 해소 및 감리의 과업이행 여부 대비 차원) | Y
관련 요구사항 ID | 관련이 있는 요구사항 ID를 기술 | N
중요도 | 고객관점에서 요구사항의 우선순위를 고려하여 상, 중, 하로 작성 | Y
난이도 | 요구사항 구현 난이도를 고려하여 상, 중, 하로 작성 | Y
담당팀 | 요구사항을 관리할 업무담당팀을 작성한다 예) 사업관리, 품질관리, 공통, 계획수립/취득, 운용, 처분/미술품/연계, 모바일, DB, DW/법제도 | Y
출처 | 본 요구사항이 도출된 근거를 기술한다. 해당 문서나 요구한 이해관계자가 될 수 있다. * RFP : RFP상의 요구사항 ID를 기술 * 회의록 : 요구사항이 도출된 회의록 명 기술 * 기타 : 요구사항이 도출된 관련 문서를 기술 | Y
생성/변경일자 | 요구사항의 생성일과 변경일자를 기술한다. | Y
요구사항변경여부 | 요구사항의 변경 구분을 기술(신규, 변경, 삭제) | Y
수용여부 | 요구사항에 대한 수용 여부를 기술(수용, 제외, 협의중) | Y
변경근거 | 요구사항의 변경에 대한 근거 자료 기술(회의록, 공문 등) * 변경에 대한 이력관리가 되도록 기술 | Y
비고 | 기타 필요한 경우 작성 | N